## РГ РОА
Приложение № 1 к протоколу
РГ РОА № 17-2023
Информация по реализации решений 62-го заседания МГС (протокол № 62-2022), рекомендаций 16 заседания РГ РОА
№№ пп. протокола | Решение | Срок | Ответственные |  | Выполнение
|  |  | Бюро по стандартам | Национальные органы | АЗЕ | АРМ | БЕИ | ГРУ | КАЗ | КЫР | МОЛ | РОФ | ТАД | ТУР | УЗБ | УКР
О ходе реализации и актуализации Программы работ Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной организации (ассоциации) по аккредитации
П.18.6 протокола МГС № 62-2022 | Национальным органам обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий (Дорожной карты) по созданию РОА МГС на 2023 год и Программы работ Рабочей группы по созданию Региональной организации (ассоциации) по аккредитации «Евразийское сотрудничество по аккредитации - Euro-Asian Accreditation Cooperation (EAAC)» на 2023 год и представление информации на заседания НТКА, РГ РОА, а также присутствие членов НТКА, РГ РОА на проводимых заседаниях. | В соответствии с установлен-ными сроками | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы
П.18.7 протокола МГС № 62-2022, П. 3.3 протокола РГ РОА № 16-2022 | Разработчикам проектов документов РОА инициировать организацию проведения рабочих совещаний по обсуждению и согласованию проектов документов, находящихся в высокой степени готовности, и информировать об этом Бюро по стандартам | По мере готовности документов | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Предложения от разработчиков не поступали
П.18.8 протокола МГС № 62-2022, П. 3.4 протокола РГ РОА № 16-2022 | Бюро по стандартам, при инициировании разработчиками проектов документов РОА проведения рабочих совещаний по обсуждению и согласованию проектов документов, обеспечивать организацию их проведения в формате видеоконференцсвязи. | По мере готовности поступления информации | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Предложения от разработчиков не поступали
П.18.10 протокола МГС № 62-2022 | Бюро по стандартам организовать внеочередное заседание РГ РОА в январе 2023 года в формате видеоконференции. | Январь, 2023 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы
О выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС и РГ РОА
П. 1.2 протокола РГ РОА № 16-2022 | Национальным органам обеспечивать своевременную реализацию решений МГС, рекомендаций РГ РОА, а также изыскивать возможность участия членов РГ РОА в проводимых заседания | Постоянно | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы
О ходе реализации Программы работ Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной организации (ассоциации) по аккредитации на 2021-2022 годы:
О проекте документа «Порядок осуществления паритетных оценок органов по аккредитации»
П. 2.1.3 протокола РГ РОА № 16-2022 | БГЦА разработать проект документа и направить в Бюро по стандартам. | 2023-03-06 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | БГЦА | Выполнение АЗЕ: Проект документа разработан (письмо БГЦА № 06-04/2478 от 15.03.2023)
П. 2.1.4 протокола РГ РОА № 16-2022 | Бюро по стандартам направить проект документа национальным органам по аккредитации для рассмотрения. | 2023-03-08 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. |  | Выполнение АЗЕ: Проект документа направлен НОА на рассмотерние (письмо Бюро по стандартам № 2/142 от 16.03.2023)
П. 2.1.5 протокола РГ РОА № 16-2022 | Национальным органам по аккредитации рассмотреть проект документа и замечания и предложения направить в Бюро по стандартам. | 2023-04-15 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение АРМ: ГНО «Национальный орган по аккредитации» № АО-268 от 07.04.2023; Выполнение БЕИ: Госстандарт № 05-06/470 от 14.04.2023; Выполнение КЫР: МЭК КР № 24-2/6646 от 18.04.2023; Выполнение РОФ: Росаккредитация (эл.письмо от 03.04.2023); Выполнение УЗБ: ГУП «УЦА (письмо № 01/450 от 03.04.2023)
П. 2.1.5 протокола РГ РОА № 16-2022 | Бюро по стандартам направить предложения и замечания в БГЦА для корректировки проекта документа и предоставления его на рассмотрение в рамках 17-го заседания РГ РОА. | 2023-04-05 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. |  | Выполнение АЗЕ: БГЦА доработан проект документа (письмо БГЦА № 06-04/4118 от 29.04.2023) и направлен на рассмотрение национальным органам по аккредитации (письмо Бюро по стандартам № 2/244 от 05.05.2023).
О проекте документа «Политика по трансграничной аккредитации»
П. 2.2.5 протокола РГ РОА № 16-2022 | КЦА доработать проект документа и направить в Бюро по стандартам. | 2022-12-15 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | КЦА | Выполнение АЗЕ: Проект доработан (письмо КЦА № 01-8-916 от 14.12.2022)
П. 2.2.6 протокола РГ РОА № 16-2022 | Бюро по стандартам направить проект документа национальным органам для рассмотрения. | 2022-12-20 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. |  | Выполнение АЗЕ: Документ направлен (письмо Бюро по стандартам № 2/593 от 15.12.2022
П. 2.2.7 протокола РГ РОА № 16-2022 | Национальным органам по аккредитации рассмотреть проект документа и замечания и предложения направить в Бюро по стандартам. | 2023-02-20 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение АРМ: ГНО "НОА" № АО-31 от 16.01. 2023; Выполнение БЕИ: ГОС-СТАН-ДАРТ № 05-09/208 от 20.02.2023; Выполнение КАЗ: НЦА № 13/02-3830-НЦА/2755 от 29.12.2022; Выполнение КЫР: МЭК КР № 24-2/18685 от 29.12.2022; Выполнение РОФ: Росаккредитация № 1670/07-МП от 02.02.2023; Выполнение УЗБ: ГУП "УЦА" № 01/51 от 16.01.2023
П. 2.2.8 протокола РГ РОА № 16-2022 | Бюро по стандартам направить предложения и замечания в КЦА для корректировки проекта документа и предоставления его на рассмотрение в рамках 17-го заседания РГ РОА. | до 25.02.2023 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. |  | Выполнение АЗЕ: Замечания направлены
О проекте документа «Политика Евразийского сотрудничества по аккредитации (EAAC) по взаимодействию с заинтересованными сторонами»
П. 2.3.5 протокола РГ РОА № 16-2022 | ГУП «Узбекский центр аккредитации» доработать проект документа и направить в Бюро по стандартам. | 2022-12-15 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | ГУП «Узбекский центр аккредитации» | Выполнение АЗЕ: Проект доработан (письмо УЦА № 01/2421 от 14.12.2022)
П. 2.3.6 протокола РГ РОА № 16-2022 | Бюро по стандартам направить проект документа национальным органам для рассмотрения. | 2022-12-20 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. |  | Выполнение АЗЕ: Документ направлен (письмо Бюро по стандартам № 2/592 от 15.12.2022
П. 2.3.7 протокола РГ РОА № 16-2022 | Национальным органам по аккредитации рассмотреть проект документа и замечания и предложения направить в Бюро по стандартам. | 2023-02-20 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение АРМ: ГНО "НОА" № АО-30 от 16.01. 2023; Выполнение БЕИ: ГОС-СТАН-ДАРТ № 05-09/208 от 20.02.2023; Выполнение КАЗ: НЦА № 13/02-3830-НЦА/2756 от 29.12.2022; Выполнение КЫР: МЭК КР № 24-2/431 от 16.01.2023; Выполнение РОФ: Эл.письмо Росаккредитации от 13.02.2023
П. 2.3.8 протокола РГ РОА № 16-2022 | Бюро по стандартам направить предложения и замечания в ГУП «Узбекский центр аккредитации» для корректировки проекта документа и предоставления его на рассмотрение в рамках 17-го заседания РГ РОА. | 2023-02-25 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. |  | Выполнение АЗЕ: Замечания направлены
О проекте документа «Порядок выбора организаций, предоставляющих услуги по проведению программ проверки квалификации (МЛС). Критерии»
П. 2.4.5 протокола РГ РОА № 16-2022 | РГП «Национальный центр аккредитации» Республики Казахстан доработать проект документа и направить в Бюро по стандартам. | 2022-12-15 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | РГП «Национальный центр аккредитации» Республики Казахстан | Выполнение АЗЕ: Проект доработан (письмо НЦА № 13/02-360401/2421 от 14.12.2022)
П. 2.4.6 протокола РГ РОА № 16-2022 | Бюро по стандартам направить проект документа национальным органам для рассмотрения. | 20.12.2022 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. |  | Выполнение АЗЕ: Документ направлен (письмо Бюро по стандартам № 2/592 от 15.12.2022
П. 2.4.7 протокола РГ РОА № 16-2022 | Национальным органам по аккредитации рассмотреть проект документа и замечания и предложения направить в Бюро по стандартам. | 2023-02-20 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение АРМ: ГНО "НОА" № АО-30 от 16.01. 2023; Выполнение БЕИ: ГОС-СТАН-ДАРТ № 05-09/208 от 20.02.2023; Выполнение КЫР: МЭК КР № 24-2/431 от 16.01.2022; Выполнение РОФ: Эл.письмо Росаккредитации от 13.02.2023; Выполнение УЗБ: ГУП "УЦА" № 01/50 от 16.01.2023
П. 2.4.8 протокола РГ РОА № 16-2022 | Бюро по стандартам направить предложения и замечания в РГП «Национальный центр аккредитации» Республики Казахстан для корректировки проекта документа и предоставления его на рассмотрение в рамках 17-го заседания РГ РОА. | 2023-02-25 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. |  | Выполнение АЗЕ: Замечания направлены
О проекте документа «Процедура по управлению записями»
П. 2.5.4 протокола РГ РОА № 16-2022 | ГУП «Узбекский центр аккредитации» доработать проект документа и направить в Бюро по стандартам. | 2022-12-15 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | ГУП «Узбекский центр аккредитации» | Выполнение АЗЕ: Проект доработан (письмо УЦА № 01/2422 от 14.12.2022)
П. 2.5.5 протокола РГ РОА № 16-2022 | Бюро по стандартам направить проект документа национальным органам для рассмотрения. | 2022-12-20 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. |  | Выполнение АЗЕ: Документ направлен (письмо Бюро по стандартам № 2/592 от 15.12.2022
П. 2.5.6 протокола РГ РОА № 16-2022 | Национальным органам по аккредитации рассмотреть проект документа и замечания и предложения направить в Бюро по стандартам. | 2023-02-20 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение АРМ: ГНО "НОА" № АО-30 от 16.01. 2023; Выполнение БЕИ: ГОС-СТАН-ДАРТ № 05-09/208 от 20.02.2023; Выполнение КАЗ: НЦА № 13/02-3824-НЦА/2756 от 29.12. 2022; Выполнение КЫР: МЭК КР № 24-2/431 от 16.01.2022; Выполнение РОФ: Эл.письмо Росаккредитации от 13.02.2023
П. 2.5.7 протокола РГ РОА № 16-2022 | Бюро по стандартам направить предложения и замечания в ГУП «Узбекский центр аккредитации» для корректировки проекта документа и предоставления его на рассмотрение в рамках 17-го заседания РГ РОА. | 2023-02-25 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. |  | Выполнение АЗЕ: Замечания направлены
Об актуализации Программы работ Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной организации (ассоциации) по аккредитации на 2021-2022 годы
П. 2.6.2 протокола РГ РОА № 16-2022 | БГЦА актуализировать Программу работ и направить в Бюро по стандартам. | 2022-11-30 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | БГЦА | Выполнение АЗЕ: Программа актуализирована (письмо БГЦА № 07-04/10302 от 02.12.2022)
П. 2.6.3 протокола РГ РОА № 16-2022 | Бюро по стандартам направить актуализированную Программу работ национальным органам для рассмотрения. | 2022-11-30 |  |  | Выполнение АЗЕ: Документ направлен (письмо Бюро по стандартам № 2/571 от 02.12.2022
П. 2.6.4 протокола РГ РОА № 16-2022 | Национальным органам по аккредитации направить в Бюро по стандартам информацию по рассмотрению Программы работ. | 2022-12-05 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение АРМ: ГНО "НОА" № АО-768 от 07.12. 2022; Выполнение БЕИ: Госстандарт № 05-14/1561 от 07.12.2022; Выполнение КАЗ: НЦА № 13/01-3690-НЦА/2605 от 08.12.2022; Выполнение КЫР: КЦА № 01-4-894 от 08.12. 2022; Выполнение РОФ: Росаккредитация № 30228/07-АС от 12.12.2022; Выполнение ТАД: НЦА № 52 от 09.12.2022; Выполнение УЗБ: УЦА № 01/2390 от 07.12.2022
П. 2.6.5 протокола РГ РОА № 16-2022 | Бюро по стандартам включить вопрос рассмотрения и одобрения Программы работ членами МГС в повестку 62-го заседания МГС. |  | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. |  | Выполнение АЗЕ: Вопрос включен в повестку 62-го заседания МГС (программа работ утверждена)
Разное
П. 3.1 протокола РГ РОА № 16-2022 | Национальным органам свои предложения о: - возможности разработки проекта документа «Процедура по проведению внутреннего аудита»; - возможности разработки проекта документа «Процедура по проведению анализа со стороны руководства», направить в Бюро по стандартам. | 2022-11-28 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение РОФ: Эл.письмо Росаккредитации от 29.11.2022 Процедура по проведению внутреннего аудита
О составе Рабочей группы по созданию Региональной организации (ассоциации) по аккредитации
П. 4.2 протокола РГ РОА № 16-2022 | Национальным органам рассмотреть состав РГ РОА и информацию об их актуализации направить в Бюро по стандартам |  | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение КАЗ: НЦА № 13/1083-И от 07.06.2023
П. 4.3 протокола РГ РОА № 16-2022 | Национальным органам своевременно направлять в Бюро по стандартам информацию об изменениях и дополнениях составов РГ РОА. | При необходимо-сти | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение КАЗ: НЦА № 13/1083-И от 07.06.2023
П. 4.4 протокола РГ РОА № 16-2022 | При поступлении информации от национальных органов об изменениях и дополнениях составов РГ РОА Бюро по стандартам актуализировать составы РГ РОА и размещать их на официальном сайте МГС | При необходимо-сти | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы
Примечание - Цветовое обозначение (заливка) степени реализации мероприятий:
Срок запланированного мероприятия еще не наступил (или не определен), либо исполнение факультативно (по мере необходимости) – без заливки цветом
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие выполнено
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие выполнено частично
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие не выполнено